## Protokoll
BIM KOORDINATIONS-PROTOKOLL
| Projekt: |  |  | Datum: |  |  | Meeting-Nr.:
| Ort / Teams: |  |  | Nächstes Meeting: |  |  | Erstellt von:
Teilnehmer:
| # | Thema / Tagesordnungspunkt | Beschreibung / Ergebnis | Verantwortlich | Fällig bis | Status | Maßnahme / Kommentar | Priorität
| 01 | Eröffnung & Anwesenheit | Begrüßung, Protokollführer bestimmen, Anwesenheitsliste prüfen | BIM-Koordinator |  | Erledigt | Protokollführer: ___________ | Niedrig
| 02 | Protokoll letztes Meeting | Offene Punkte aus Meeting Nr. ___ besprechen und abhaken | BIM-Koordinator |  | Laufend | → Tab 'Offene Punkte' prüfen | Mittel
| 03 | Modell-Status je Gewerk | Aktueller Stand der Fachmodelle: ARCH / TGA-H / TGA-L / TGA-S / ELT / STR Letzter Upload in CDE: ___________ | Alle Fachplaner |  | Offen | Modelle bis ___ in CDE hochladen | Hoch
| 04 | Clash-Detection Ergebnisse | Ergebnisse der Kollisionsprüfung (→ Tab 'Clashes') Neu: ___ ¦ Gelöst: ___ ¦ Noch offen: ___ | BIM-Koordinator |  | Laufend | → Tab 'Clashes' öffnen | Hoch
| 05 | Koordination Deckenführung | Abhängehöhe EG kollidiert mit Lüftungskanälen. Lösungsvorschlag erforderlich. | TGA + Architekt |  | Kritisch | Neuer Vorschlag bis ___________ | Hoch
| 06 | IFC-Exportqualität | Prüfung zuletzt gelieferter IFC-Dateien: PropertySets vollständig? Solibri-Report als Anlage. | alle AN |  | Offen | Solibri-Report beifügen | Mittel
| 07 | CDE / Plattform-Fragen | Freigabe-Workflow anpassen? Neue Ordnerstruktur ab LP 5? | BIM-Koordinator |  | Offen |  | Niedrig
| 08 | Terminplan BIM-Lieferungen | Nächste Meilensteine: Koordinationsmodell: ___ ¦ IFC-Lieferung: ___ | BIM-Manager |  | Laufend | Terminplan als Anlage | Hoch
| 09 | Sonstiges / Diverses |  |  |  | Offen |  | Niedrig
| 10 | Nächstes Meeting | Datum, Uhrzeit, Ort/Teams-Link festlegen | BIM-Koordinator |  | Offen | Einladung bis ___________ | Mittel
| 11 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 12 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 13 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 14 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 15 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 16 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 17 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 18 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 19 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 20 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 21 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 22 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 23 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 24 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 25 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 26 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 27 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 28 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 29 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 30 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 31 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
| 32 |  |  |  |  | Offen |  | Mittel
Unterschrift / Freigabe: ____________________________ Datum: _______________

## Clashes
CLASH-DETECTION – Ergebnisse & Tracking
| Prüfstand: |  | Werkzeug: | Solibri / Navisworks | Erstellt:
| Gesamt Clashes: |  | Offen + Kritisch: |  | Gelöst:
| ID | Gewerk 1 | Gewerk 2 | Clash-Beschreibung / Ort | Entdeckt | Fällig bis | Status | Maßnahme / Lösung | Verantwortlich | Prio
| C-001 | ARCH | TGA-L | Lüftungskanal DN 400 kollidiert mit Unterzug UK EG Achse C/3, H=–2,80 m |  |  | Kritisch | Kanalführung unter Unterzug prüfen – Höhenversatz +200 mm? | TGA + Arch | Hoch
| C-002 | TGA-S | TGA-H | Abwasserleitung DN 150 kreuzt Heizungsrohr DN 80 in Technikzentrale, H=–1,20 m |  |  | Offen | Umlegung Abwasser oder Gefälleanpassung prüfen | Sanitär | Hoch
| C-003 | TGA-L | ELT | Lüftungskanal DN 250 kollidiert mit Kabeltrasse B600 in Korridor EG |  |  | Laufend | Kabeltrasse seitl. versetzt – Freigabe ausstehend | ELT-Planer | Mittel
| C-004 | STR | TGA-L | Stahlträger IPE 400 / Decke OG kollidiert mit Zu-/Abluftnetz Treppenkern |  |  | Kritisch | Tragwerk anpassen oder Lüftungskonzept überarbeiten | STR + TGA | Hoch
| C-005 | ARCH | ELT | Unterdeckenraster stimmt nicht mit Leuchten-Raster überein (Diff. 150 mm) |  |  | Offen | Raster-Abstimmung erforderlich | Arch + ELT | Mittel
| C-006 | TGA-H | TGA-L | Heizungsverteiler im HLS-Raum kollidiert mit RLT-Zentrale |  |  | Offen | Raumaufteilung HLS-Raum neu planen | HLS-Koord. | Hoch
| C-007 | STR | ARCH | Stützenkopf ragt in Fassadenebene – Fassadenverankerung unmöglich |  |  | Laufend | Stützenpos. 30 mm nach innen – Statik prüfen | STR + Arch | Mittel
| C-008 | TGA-S | ARCH | Bodenablauf in Sanitärraum OG kollidiert mit Unterzug Rohbaudecke |  |  | Akzeptiert | Ablaufposition angepasst – akzeptiert ✓ | Sanitär | Niedrig
| C-009 | ELT | TGA-H | Hauptkabeltrasse ELT kollidiert mit Wartungsbereich Pufferspeicher |  |  | Gelöst | Kabeltrasse herumgeführt – IFC aktualisiert ✓ | ELT | Niedrig
| C-010 | ARCH | STR | Wandöffnung Flur/Treppe kollidiert mit aussteifender Scheibe |  |  | Kritisch | Statischer Nachweis nötig – Scheibe verschieben? | STR + Arch | Hoch
| C-011 | TGA-L | TGA-S | Abluftleitung DN 200 und Regenwasser-Fallleitung DN 100 kollidieren UG |  |  | Offen | Fallleitung 80 mm verschieben | San + TGA | Mittel
| C-012 | ARCH | TGA-H | Schornstein-/Kaminanschluss kollidiert mit Dachfenster-Rahmung |  |  | Offen | Position Kamin um 300 mm verschieben? | Arch + HZG | Mittel
| C-013 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-014 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-015 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-016 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-017 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-018 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-019 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-020 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-021 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-022 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-023 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-024 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-025 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-026 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-027 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-028 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-029 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-030 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-031 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-032 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-033 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-034 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-035 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-036 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-037 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-038 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-039 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-040 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-041 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-042 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-043 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-044 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-045 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-046 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-047 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-048 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-049 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-050 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-051 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel
| C-052 | [5 empty] | Offen |  |  | Mittel

## Teilnehmer
TEILNEHMER – Anwesenheit & Verteiler
| Name | Firma / Büro | Gewerk / Rolle | E-Mail / Teams | Mtg. 1 | Mtg. 2 | Mtg. 3 | Mtg. 4 | Mtg. 5
| Max Mustermann | Planungsbüro Muster GmbH | BIM-Koordinator / Arch | m.mustermann@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Erika Beispiel | TGA-Ingenieure GmbH | TGA-Fachplaner (HLSK) | e.beispiel@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Klaus Konstrukt | IB Konstrukt | Tragwerksplanung | k.konstrukt@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Sabine Strom | ELT-Planung GmbH | Elektroplanung | s.strom@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Hans Bauer | Bauherrenvertretung AG | Auftraggeber / BIM-Manager | h.bauer@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Mia Modell | BIM-Consulting | BIM-Prüfer / Qualitätssicherung | m.modell@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| Otto Objekt | Generalplanung GmbH | Projektleitung | o.objekt@example.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## Offene Punkte
OFFENE PUNKTE – Wiedervorlage & Maßnahmen-Tracking
Alle noch nicht erledigten Punkte aus vergangenen Meetings – konsequent nachverfolgen
| # | Meeting | Beschreibung / Offener Punkt | Verantwortlich | Gemeldet am | Fällig bis | Status / Aktualisierung
| OP-01 | #03 | ARCH liefert IFC ohne Stockwerkszuordnung – Fehler im Export-Setup. | Architekt |  |  | Kritisch
| OP-02 | #03 | Schallschutz-Attribut fehlt in Innenwänden (Pset_WallCommon.AcousticRating). | TGA-Fachplaner |  |  | Offen
| OP-03 | #02 | Brandabschnitte noch nicht im Revit-Modell eingetragen – Genehmigung blockiert. | Architekt |  |  | Laufend
| OP-04 | #02 | Kabeltrassen ELT im UG nicht modelliert. Nur Schachtpositionen bekannt. | ELT-Planer |  |  | Offen
| OP-05 | #01 | Koordinatensystem ARCH / STR stimmt nicht überein (Offset: 1,50 m). | BIM-Koordinator |  |  | Kritisch
| OP-06 | #03 | LOD-Angaben für TGA-Sanitär im BEP noch nicht definiert. | BIM-Koordinator |  |  | Offen
| OP-07 | #02 | Raumstempel fehlen in über 30 Räumen (IfcSpace ohne Name und Fläche). | Architekt |  |  | Laufend
| OP-08 | [5 empty] | Offen
| OP-09 | [5 empty] | Offen
| OP-10 | [5 empty] | Offen
| OP-11 | [5 empty] | Offen
| OP-12 | [5 empty] | Offen
| OP-13 | [5 empty] | Offen
| OP-14 | [5 empty] | Offen
| OP-15 | [5 empty] | Offen
| OP-16 | [5 empty] | Offen
| OP-17 | [5 empty] | Offen
| OP-18 | [5 empty] | Offen
| OP-19 | [5 empty] | Offen
| OP-20 | [5 empty] | Offen
| OP-21 | [5 empty] | Offen
| OP-22 | [5 empty] | Offen
| OP-23 | [5 empty] | Offen
| OP-24 | [5 empty] | Offen
| OP-25 | [5 empty] | Offen
| OP-26 | [5 empty] | Offen
| OP-27 | [5 empty] | Offen
| OP-28 | [5 empty] | Offen
| OP-29 | [5 empty] | Offen
| OP-30 | [5 empty] | Offen
| OP-31 | [5 empty] | Offen
| OP-32 | [5 empty] | Offen
| OP-33 | [5 empty] | Offen
| OP-34 | [5 empty] | Offen
| OP-35 | [5 empty] | Offen
| OP-36 | [5 empty] | Offen
| OP-37 | [5 empty] | Offen
| OP-38 | [5 empty] | Offen
| OP-39 | [5 empty] | Offen
| OP-40 | [5 empty] | Offen
| OP-41 | [5 empty] | Offen
| OP-42 | [5 empty] | Offen
| OP-43 | [5 empty] | Offen
| OP-44 | [5 empty] | Offen
| OP-45 | [5 empty] | Offen
| OP-46 | [5 empty] | Offen
| OP-47 | [5 empty] | Offen
| OP-48 | [5 empty] | Offen
| OP-49 | [5 empty] | Offen